## Sheet1
مبلغ صورت وضعیت شماره 1 (1395/04/01)
مبلغ کارکرد (ریال) | موضوع فصل | شماره فصل
31000000 | عملیات تخریب | 1
9836050 | عملیات خاکی با دست | 2
903232 | عملیات خاکی با ماشین | 3
32596099 | عملیات بنایی با سنگ | 4
0 | قالب بندی فلزی | 5
0 | قالب بندی فلزی | 6
0 | کارهای فولادی با میلگرد | 7
0 | بتن درجا | 8
0 | کارهای فولادی سنگین | 9
0 | سقف بتنی | 10
0 | آجرکاری و شفته ریزی | 11
0 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 12
0 | عایق کاری رطوبتی | 13
0 | عایق کاری حرارتی | 14
0 | فصل پانزدهم | 15
0 | کارهای فولادی سبک | 16
0 | کارهای آلومینیومی | 17
0 | اندودکاری و بندکشی | 18
0 | کارهای چوبی | 19
0 | کاشی و سرامیک کاری | 20
0 | فرش موزائیک | 21
0 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 22
0 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 23
0 | برش و نصب شیشه | 24
0 | رنگ آمیزی | 25
0 | زیراساس | 26
0 | آسفالت | 27
20705760.91 | حمل و نقل | 28
95041141.91 | مجموع کارکردفصول

## Sheet2
مبلغ صورت وضعیت شماره 2 (1395/05/01)
مبلغ کارکرد (ریال) | موضوع فصل | شماره فصل
31000000 | عملیات تخریب | 1
9836050 | عملیات خاکی با دست | 2
903232 | عملیات خاکی با ماشین | 3
32596099 | عملیات بنایی با سنگ | 4
14560640 | قالب بندی چوبی | 5
21878160 | قالب بندی فلزی | 6
12699134 | کارهای فولادی با میلگرد | 7
20912416 | بتن درجا | 8
0 | کارهای فولادی سنگین | 9
67209845 | سقف بتنی | 10
0 | آجرکاری و شفته ریزی | 11
4566350 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 12
0 | عایق کاری رطوبتی | 13
0 | عایق کاری حرارتی | 14
0 | فصل پازدهم | 15
0 | کارهای فولادی سبک | 16
0 | کارهای آلومینیومی | 17
0 | اندودکاری و بندکشی | 18
0 | کارهای چوبی | 19
0 | کاشی و سرامیک کاری | 20
0 | فرش موزائیک | 21
0 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 22
0 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 23
0 | برش و نصب شیشه | 24
0 | رنگ آمیزی | 25
0 | زیراساس | 26
0 | آسفالت | 27
26705760.91 | حمل و نقل | 28
242867686.91 | مجموع کارکردفصول

## Sheet3
مبلغ صورت وضعیت شماره 3 (1395/06/01)
مبلغ کارکرد (ریال) | موضوع فصل | شماره فصل
31000000 | عملیات تخریب | 1
9836050 | عملیات خاکی با دست | 2
903232 | عملیات خاکی با ماشین | 3
42596099 | عملیات بنایی با سنگ | 4
20560640 | قالب بندی چوبی | 5
45878160 | قالب بندی فلزی | 6
72699134 | کارهای فولادی با میلگرد | 7
45912416 | بتن درجا | 8
0 | کارهای فولادی سنگین | 9
107209845 | سقف بتنی | 10
0 | آجرکاری و شفته ریزی | 11
44566350 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 12
8674240 | عایق کاری رطوبتی | 13
0 | عایق کاری حرارتی | 14
0 | فصل پازدهم | 15
3065633 | کارهای فولادی سبک | 16
0 | کارهای آلومینیومی | 17
0 | اندودکاری و بندکشی | 18
0 | کارهای چوبی | 19
0 | کاشی و سرامیک کاری | 20
0 | فرش موزائیک | 21
0 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 22
0 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 23
0 | برش و نصب شیشه | 24
0 | رنگ آمیزی | 25
0 | زیراساس | 26
0 | آسفالت | 27
36705760.91 | حمل و نقل | 28
469607559.91 | مجموع کارکردفصول

## Sheet4
مبلغ صورت وضعیت شماره 4 (1395/07/01)
مبلغ کارکرد (ریال) | موضوع فصل | شماره فصل
31000000 | عملیات تخریب | 1
9836050 | عملیات خاکی با دست | 2
903232 | عملیات خاکی با ماشین | 3
42596099 | عملیات بنایی با سنگ | 4
20560640 | قالب بندی چوبی | 5
51878160 | قالب بندی فلزی | 6
112699134 | کارهای فولادی با میلگرد | 7
75912416 | بتن درجا | 8
0 | کارهای فولادی سنگین | 9
137209845 | سقف بتنی | 10
0 | آجرکاری و شفته ریزی | 11
84566350 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 12
12674240 | عایق کاری رطوبتی | 13
0 | عایق کاری حرارتی | 14
0 | فصل پازدهم | 15
7065633 | کارهای فولادی سبک | 16
0 | کارهای آلومینیومی | 17
0 | اندودکاری و بندکشی | 18
0 | کارهای چوبی | 19
0 | کاشی و سرامیک کاری | 20
0 | فرش موزائیک | 21
0 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 22
0 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 23
0 | برش و نصب شیشه | 24
0 | رنگ آمیزی | 25
0 | زیراساس | 26
0 | آسفالت | 27
46705760.91 | حمل و نقل | 28
633607559.91 | مجموع کارکردفصول

## Sheet5
مبلغ صورت وضعیت شماره 5 (1395/08/01)
مبلغ کارکرد (ریال) | موضوع فصل | شماره فصل
31000000 | عملیات تخریب | 1
9836050 | عملیات خاکی با دست | 2
903232 | عملیات خاکی با ماشین | 3
42596099 | عملیات بنایی با سنگ | 4
20560640 | قالب بندی چوبی | 6
51878160 | قالب بندی فلزی | 6
112699134 | کارهای فولادی با میلگرد | 7
75912416 | بتن درجا | 8
0 | کارهای فولادی سنگین | 9
137209845 | سقف بتنی | 10
0 | آجرکاری و شفته ریزی | 11
84566350 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 12
12674240 | عایق کاری رطوبتی | 13
0 | عایق کاری حرارتی | 14
0 | فصل پازدهم | 15
10065633 | کارهای فولادی سبک | 16
0 | کارهای آلومینیومی | 17
97323994 | اندودکاری و بندکشی | 18
0 | کارهای چوبی | 19
0 | کاشی و سرامیک کاری | 20
0 | فرش موزائیک | 21
10673694 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 22
5070067 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 23
0 | برش و نصب شیشه | 24
42024543.2 | رنگ آمیزی | 25
0 | زیراساس | 26
0 | آسفالت | 27
46705760.91 | حمل و نقل | 28
791699858.11 | مجموع کارکردفصول

## Sheet6
مبلغ صورت وضعیت شماره 6 (1395/10/01)
مبلغ کارکرد (ریال) | موضوع فصل | شماره فصل
31000000 | عملیات تخریب | 1
9836050 | عملیات خاکی با دست | 2
903232 | عملیات خاکی با ماشین | 3
42596099 | عملیات بنایی با سنگ | 4
24560640 | قالب بندی چوبی | 5
61878160 | قالب بندی فلزی | 6
152699134 | کارهای فولادی با میلگرد | 7
85912416 | بتن درجا | 8
0 | کارهای فولادی سنگین | 9
147209845 | سقف بتنی | 10
0 | آجرکاری و شفته ریزی | 11
94566350 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 12
15674240 | عایق کاری رطوبتی | 13
0 | عایق کاری حرارتی | 14
0 | فصل پازدهم | 15
13065633 | کارهای فولادی سبک | 16
0 | کارهای آلومینیومی | 17
157323994 | اندودکاری و بندکشی | 18
950707.4 | کارهای چوبی | 19
50936010 | کاشی و سرامیک کاری | 20
2984080 | فرش موزائیک | 21
20673694 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 22
11070067 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 23
0 | برش و نصب شیشه | 24
62024543.2 | رنگ آمیزی | 25
0 | زیراساس | 26
0 | آسفالت | 27
46705760.91 | حمل و نقل | 28
1032570655.51 | مجموع کارکردفصول

## Sheet7
مبلغ صورت وضعیت شماره 7 (1395/09/01)
مبلغ کارکرد (ریال) | موضوع فصل | شماره فصل
31000000 | عملیات تخریب | 1
9836050 | عملیات خاکی با دست | 2
903232 | عملیات خاکی با ماشین | 3
42596099 | عملیات بنایی با سنگ | 4
24560640 | قالب بندی چوبی | 5
61878160 | قالب بندی فلزی | 6
212699134 | کارهای فولادی با میلگرد | 7
85912416 | بتن درجا | 8
0 | کارهای فولادی سنگین | 9
157209845 | سقف بتنی | 10
0 | آجرکاری و شفته ریزی | 11
99566350 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 12
18674240 | عایق کاری رطوبتی | 13
0 | عایق کاری حرارتی | 14
0 | فصل پازدهم | 15
13065633 | کارهای فولادی سبک | 16
0 | کارهای آلومینیومی | 17
157323994 | اندودکاری و بندکشی | 18
950707.4 | کارهای چوبی | 19
70936010 | کاشی و سرامیک کاری | 20
6984080 | فرش موزائیک | 21
20673694 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 22
11070067 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 23
0 | برش و نصب شیشه | 24
62024543.2 | رنگ آمیزی | 25
0 | زیراساس | 26
0 | آسفالت | 27
46705760.91 | حمل و نقل | 28
1134570655.51 | مجموع کارکردفصول

## Sheet8
مبلغ صورت وضعیت شماره 8 (1395/11/01)
مبلغ کارکرد (ریال) | موضوع فصل | شماره فصل
31000000 | عملیات تخریب | 1
9836050 | عملیات خاکی با دست | 2
903232 | عملیات خاکی با ماشین | 3
42596099 | عملیات بنایی با سنگ | 4
24560640 | قالب بندی چوبی | 5
61878160 | قالب بندی فلزی | 6
212699134 | کارهای فولادی با میلگرد | 7
95912416 | بتن درجا | 8
0 | کارهای فولادی سنگین | 9
167209845 | سقف بتنی | 10
0 | آجرکاری و شفته ریزی | 11
104566350 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 12
18674240 | عایق کاری رطوبتی | 13
0 | عایق کاری حرارتی | 14
0 | فصل پازدهم | 15
13065633 | کارهای فولادی سبک | 16
0 | کارهای آلومینیومی | 17
187323994 | اندودکاری و بندکشی | 18
5950707.4 | کارهای چوبی | 19
90936010 | کاشی و سرامیک کاری | 20
10984080 | فرش موزائیک | 21
30673694 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 22
11070067 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 23
0 | برش و نصب شیشه | 24
62024543.2 | رنگ آمیزی | 25
0 | زیراساس | 26
0 | آسفالت | 27
46705760.91 | حمل و نقل | 28
1228570655.51 | مجموع کارکردفصول

## Sheet9
مبلغ صورت وضعیت شماره 9 (1395/12/01)
مبلغ کارکرد (ریال) | موضوع فصل | شماره فصل
31000000 | عملیات تخریب | 1
9836050 | عملیات خاکی با دست | 2
903232 | عملیات خاکی با ماشین | 3
42596099 | عملیات بنایی با سنگ | 4
24560640 | قالب بندی چوبی | 5
61878160 | قالب بندی فلزی | 6
212699134 | کارهای فولادی با میلگرد | 7
95912416 | بتن درجا | 8
0 | کارهای فولادی سنگین | 9
167209845 | سقف بتنی | 10
0 | آجرکاری و شفته ریزی | 11
104566350 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 12
18674240 | عایق کاری رطوبتی | 13
0 | عایق کاری حرارتی | 14
0 | فصل پازدهم | 15
13065633 | کارهای فولادی سبک | 16
864500 | کارهای آلومینیومی | 17
197323994 | اندودکاری و بندکشی | 18
22950707.4 | کارهای چوبی | 19
90936010 | کاشی و سرامیک کاری | 20
12984080 | فرش موزائیک | 21
30673694 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 22
11070067 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 23
10749286 | برش و نصب شیشه | 24
82024543.2 | رنگ آمیزی | 25
0 | زیراساس | 26
0 | آسفالت | 27
46705760.91 | حمل و نقل | 28
1289184441.51 | مجموع کارکردفصول