## Slide 1
موضوع: زمان بندی پروژه
تهیه و تنظیم:
حسین یزدانی
استاد: مهندس اقدم
Dezhdl.rzb.ir
سایت آموزشی و سرگرمی

## Slide 2: فرآيند برنامه ريزي پروژه
  طراحي و تعيين فهرست فعاليتهاي پروژه
  تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليتهاي پروژه
  تخصيص منابع
  زمانبندي پروژه
  محاسبه جريان نقدينگي و بودجه بندي پروژه
Notes: <number>

## Slide 3: مدیریت زمان پروژه :
توصیف‌گر فرایندهای لازم برای حصول اطمینان از خاتمه به‌موقع پروژه می‌باشد و شامل تعریف ارتباط فعالیتها ، برآورد مدت زمان فعالیتها ، تهیه برنامه زمانی و كنترل زمانبندی آنهاست.
بدون زمان‌بندی مناسب ، قبل ‌از آنكه كاری انجام ‌شده ‌باشد ، به موعد تحویل می‌رسید. مدیر می‌تواند با صرف هزینه‌ بیشتر ، منابع ، انسان و ابزار بیشتری تامین ‌كند ؛ اما زمان را نمی‌تواند به ‌هیچ ‌شكلی تهیه ‌كند.تقریبا اغلب مدیران ناموفق پروژه ، اعتبار خود را به‌ دلیل رعایت ‌نكردن زمان و تحویل ندادن به‌ موقع نتایج از دست ‌داده‌اند .
Notes: <number>

## Slide 4: مفهوم زمان‌بندي پروژه
تعريف:
  محاسبه زمان شروع و پايان پروژه:
    زمان‌بندي رو به جلو: تعيين زمان پايان پروژه (با فرض زمان شروع مشخص)
    زمان‌بندي رو به عقب: تعيين زمان شروع پروژه (با فرض زمان پايان مشخص)
  تعيين زمان شروع و پايان هر فعاليت
Notes: <number>

## Slide 5: محدودیت زمان در پروژه :
زمان برای هیچ‌كس صبر نمی‌كند به ‌خصوص برای مدیر پروژه‌ای كه باید ساخته‌اش را در زمان معینی تحویل ‌دهد . برنامه پروژه به دلیل مشخص‌ كردن زمانی برای تحویل‌ كار ، به ‌معنای ترسیم یك قید برای پروژه ، همواره یك محدودیت است . به ‌خصوص در پروژه‌های به‌ هم‌پیوسته كه خروجی‌های یكی به‌ عنوان ابزار یا بخشی از محصول نهایی پروژه دیگر است ، فشار بر مدیران برای تحویل به‌ موقع بیشتر است در چنین مواقعی برنامه پروژه و منابع موردنیاز بر مبنای زمان از پیش تعیین‌شده ، تعیین‌می‌شوند ؛ در صنعت این‌گونه برنامه‌ریزی را Pull System Planning گویند. محدودیت زمان ، در بازار رقابتی امروز به‌ حدی است كه مدیریت‌ موثر زمان ، به‌عنوان ابزاری برای نجات سازمان‌ها مطرح ‌است . تفاوت بین پیشرو بودن وتقلیدكردن تنها در زمان اولین تحویل به بازار است
Notes: <number>

## Slide 6: عوامل موثر در زمان‌بندي پروژه
تقدم و تاخرانجام فعاليت‌ها
  زمان شروع هر فعاليت بايد رابطه آن با پيش نيازها رعايت شود
منابع پروژه
  در دسترس بودن منابع براي انجام فعاليت‌هاي همزمان
محدوديت‌هاي زماني، مكاني
  شرايط جغرافيايي، اقتصادي و ...
مدت زمان انجام فعاليت‌ها
  مدت زمان انجام فعاليتهاي پيش‌نياز روي زمان شروع فعاليتها تأثير گذار است.
Notes: <number>

## Slide 7: مبناهاي مختلف در زمان‌بندي پروژه
زمان‌بندي بر مبناي شروع پروژه (Start To Finish)
  فرض نمودن زمان شروع ---< زمان پايان پروژه
  محاسبه زمان پايان پروژه براساس زمان شروع معين
زمان‌بندي بر مبناي پايان پروژه (Finish To Start)
  فرض نمودن زمان پايان پروژه--< زمان شروع پروژه
  محاسبه زمان شروع پروژه براي اتمام در زمان معين و فرض شده
Notes: <number>

## Slide 8: روش مسير بحراني (CPM)
مفهوم مسير بحراني پروژه
  عبارتست از مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي پروژه كه جمع مدت زمان انجام آنها، برابر با مدت زمان انجام كل پروژه باشد.
  حداكثر جريان در شبكه  مسير بحراني پروژه
  t1+ t2 + t4+ t7 = max
1
2
3
4
7
5
6
t1
t3
t2
t6
t4
t5
t7
Notes: <number>

## Slide 9: روش مسير بحراني (CPM)
مفهوم شناوري فعاليت‌هاي پروژه
  عبارتست از مدت زمان ممكن براي تاخير در انجام هر فعاليت بنحوي كه مدت زمان كل پروژه تغيير ننمايد  شناوري فعاليت‌هاي بحراني صفر است.
  مدت زماني كه مي‌توان شروع هر فعاليت را به تاخير انداخت بطوريكه مدت انجام پروژه تغيير نكند.
  مقدار شناوري فعاليتها مي‌توانند داراي زمانهاي متفاوتي باشند:
    بسته به اينكه چه پيش‌ نياز و پس نيازي دارد و بسته به جايگاه فعاليت.
Notes: <number>

## Slide 10: خروجي‌هاي اصلي حاصل از زمان‌بندي پروژه
زمان پايان (شروع) پروژه
زمان شروع و پايان هر فعاليت:
  زودترين زمان شروع هر فعاليت‌
  زودترين زمان پايان هر فعاليت‌
  ديرترين زمان شروع هر فعاليت‌
  ديرترين زمان پايان هر فعاليت‌
مقدار شناوري هر فعاليت‌
  اختلاف بين زودترين و ديرترين زمان ... هر فعاليت برابر مقدار شناوري است.
-
+
-
+
 تفاوت برابر با مقدار شناوري فعاليت
Notes: <number>

## Slide 11: خروجي‌هاي فرعي حاصل از زمان‌بندي پروژه
جدول برنامه اجراي فعاليت‌ها
ملاحظات | زمان پايان | زمان شروع | عنوان | كد | رديف
Notes: <number>

## Slide 12: خروجي‌هاي فرعي حاصل از زمان‌بندي پروژه
برنامه بکارگيري نيروي انساني موجود پروژه
نفر ـ ساعت معرفي | نقش | زمان پايان | زمان شروع | عنوان فعاليت | كد | رديف
براي هر فردي كه در پروژه مشغول به كار شود.
Notes: <number>

## Slide 13: خروجي‌هاي فرعي حاصل از زمان‌بندي پروژه
برنامه تامين نيروي انساني پروژه
ملاحظات | نفر ـ ساعت مورد نياز | عنوان تخصص و مهارت | رديف
Notes: <number>

## Slide 14: خروجي‌هاي فرعي حاصل از زمان‌بندي پروژه
برنامه بکارگيري ابزار و تجهيزات موجود پروژه
ماشين ـ ساعت | مكان | پايان | شروع | عنوان فعاليت | رديف
Notes: <number>

## Slide 15: خروجي‌هاي فرعي حاصل از زمان‌بندي پروژه
برنامه تامين ابزار و تجهيزات پروژه
محل تامين | ماشين ـ ساعت مورد نياز | تا تاريخ | از تاريخ | عنوان ابزار | رديف
Notes: <number>

## Slide 16: خروجي‌هاي فرعي حاصل از زمان‌بندي پروژه
برنامه مصرف مواد و ملزومات موجود پروژه
مقدار نياز | واحد | تا تاريخ | از تاريخ | عنوان ملزوم/ ماده معرفي | رديف
Notes: <number>

## Slide 17: خروجي‌هاي فرعي حاصل از زمان‌بندي پروژه
برنامه تامين مواد و ملزومات پروژه
تاريخ تامين | مقدار تامين | محل تامين | مقدار | واحد | عنوان ملزوم/ ماده معرفي | رديف
Notes: <number>

## Slide 18: تاثير منابع در زمان‌بندي پروژه
عوامل موثر در تعيين زمان شروع و پايان فعاليت‌هاي پروژه:
  تقدم و تاخر منطقي فعاليت شبكه فعاليت‌ها
  مقدار منابع موجود در پروژه در هر مقطع زماني
  براي فعاليتهاي همزمان بايد منابع كافي داشته باشيم.
Notes: <number>

## Slide 19: تسطيح منابع (Resource Leveling)
کمبود منابع در مدت انجام پروژه
  فعاليت‌هاي پروژه براساس روابط منطقي بين آنها، به صورت هم‌زمان قابل اجرا مي‌باشد.
  منابع مورد نياز براي انجام هم‌زمان فعاليت‌ها را نتوان تامين نمود.
هدف و اقدام براي تسطيح منابع در پروژه
  هدف: حداقل نمودن اوقاتي كه پروژه دچار كمبود منابع مي‌گردد
  اقدامات:
    ايجاد تاخير در شروع فعاليت‌هاي غيربحراني با توجه به ميزان شناوري آنها
    قطع موقت فعاليت‌هاي غيربحراني و از سرگيري آنها بعد از رفع کمبود منابع
Notes: <number>

## Slide 20: زمان‌بندي پروژه بدون توجه به تقدم و تاخر يا تخصيص منابع
نكته:
  زمان شروع و پايان فعاليت‌ها را مي‌توان بدون توجه به رويه تشريح شده در زمان‌بندي و مبتني بر تجربه و تشخيص مدير پروژه نيز انجام داد.
  اين كار براي كساني كه بدون تجربه‌ اند ممكن نيست.
Notes: <number>

## Slide 21: روشهاي مختلف برنامه ريزي و زمانبندي كار
1. برنامه زماني كار
2.چارچوب GANTT

## Slide 22: برنامه زماني كار
يك برنامه زماني كار جدولي است كه عمليات مورد نظر براي اجرادر يك پروژه ت حقيقاتي و طول زمان هر يك از فعاليتها را خلاصه مي كند .
برنامه زماني كار شامل موارد زير است :
□عملياتي كه بايستي به اجرا در آيد .
□تاريخ آغاز و خاتمه هر يك از عمليات
□شخص _ روز كار ، تخصص مورد نياز
□پرسنل متخصص مشخص شده براي عمليات
□ شخص_روز كار،غير تخصصي مورد نياز
□ پرسنل غير تخصص مشخص شده براي عمليات

## Slide 23: جدول برنامه زماني كار
پرسنل غير متخصص | شخص –روز كار غير تخصصي | پرسنل متخصص در نظر گرفته شده | شخص –روز كار تخصصي لازم | هفته تقويمي تاريخ آغاز وپايان | شرح عمليات

## Slide 24: مثالي از يك برنامه زماني كار
پرسنل كار تخصصي | شخص –روز كار غير تخصصي | پرسنل متخصص در نظر گرفته شده | شخص –روز كار تخصصي لازم | هفته تقويمي تاريخ آغاز وپايان | شرح عمليات
تايپيست | يكنفر 4روز | مجريان طرح | دونفر -16 روز | هفته 1-3 9تا30مهر | تهيه طرح وارائه به دانشگاه
 |  |  |  | هفته 3-4 22 مهر تا7آبان | تصويب طرح در دانشگاه
 |  | مجريان طرح | دونفر -5روز | هفته 5-6 8تا22آبان | تهيه مواد ووسايل
 |  | مجريان طرح | دونفر 50 روز | هفته 7-14 23آبان تا 22دي | گرفتن نمونه ومراحل اجرايي پژوهش
 |  | مجريان طرح همكار آماري طرح | سه نفر 25روز | هفته 15تا18 23دي تا 23بهمن | تجزيه وتحليل نتايج
تايپيست | يك نفر 5روز | مجريان طرح | دونفر 10روز | هفته 19تا20 24بهمن تا 7اسفند | تايپ و تكثير وصحافي

## Slide 25: چارچوب GANTT
چارچوب GANTT نوعي نمايش گرافيك فعاليتهاي برنامه ريزي است كه در آن عمليات مختلف به ترتيب تكميل وطول مدت نشان داده مي شود .
چارچوب GANTT موارد زير را فهرست مي كند :
□ عملياتي كه بايستي انجام گيرد .
□زمان اجراي هر يك از عمليات ها
□ زماني كه پيش بيني مي شود هر يك از عملياتها به طول انجامد .

## Slide 26: جدول چارچوب GANTT
زمان اجرا |  |  |  |  | طول مدت | شرح هر يك از فعاليتهاي اجرايي طرح | رديف
ماه پنجم | ماه چهارم | ماه سوم | ماه دوم | ماه اول |  |  | 

## Slide 27: مثالي از يك چارچوب GANTT
زمان اجرا |  |  |  |  | طول مدت | شرح هر يك از فعاليتهاي اجرايي طرح | رديف
 |  |  |  |  | 1ماه | تهيه طرح وارائه به دانشگاه | 1
 |  |  |  |  | 1ماه | تصويب طرح در دانشگاه | 2
 |  |  |  |  | 15روز | تهيه مواد ووسايل | 3
 |  |  |  |  | 2ماه | گرفتن نمونه واجراي پژوهش | 4
 |  |  |  |  | 1ماه | تجزيه وتحليل نتايج | 5
 |  |  |  |  | 1ماه | تايپ وتكثير وصحافي | 6

## Slide 28
پایان
سایت آموزشی و سرگرمی
Dezhdl.rzb.ir